|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng 7 năm 2025* |

**DỰ THẢO 1**

**KẾ HOẠCH**

**100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh**

## I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW);

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 71/NQ-CP);

- Kế hoạch hành động số 459-KHHĐ/TU ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Kế hoạch số 4354/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về triển khai Kế hoạch hành động số 459-KHHĐ/TU ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP.HCM;

- Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

- Kế hoạch số 10-KH/BCĐTP ngày 27/6/2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS TP.HCM về Triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học,

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025.

## II. MỤC TIÊU

Triển khai các nhiệm vụ có tính cấp bách, trọng tâm trong 100 ngày nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần tạo nền tảng thực chất cho việc nâng cao năng suất lao động, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM.

## III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

**1. Về nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và CĐS) quốc gia**

***1.1. Tổ chức các sự kiện truyền thông về Nghị quyết số 57***

- Nội dung: tổ chức các sự kiện truyền thông về Nghị quyết số 57 như talkshow, tọa đàm, hội thảo, diễn đàn, giao lưu trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi tầng lớp xã hội.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Sản phẩm dự kiến: 05 sự kiện truyền thông.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp các báo, đài.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành; Sở KH&CN chủ trì triển khai.

***1.2. Triển khai Kế hoạch “Bình dân học vụ số”:***

- Nội dung: Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện phòng trào “Bình dân học vụ số”

- Thời gian: tháng 7/2025

- Kết quả/sản phẩm: kết quả triển khai theo Kế hoạch đề ra.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành; Sở KH&CN chủ trì triển khai.

***1.3. Tổ chức 50 lớp tập huấn kỹ năng số và chuyển đổi số thực chiến***

- Nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề về kỹ năng sử dụng nền tảng số, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin cá nhân, kỹ năng sử dụng AI, khai thác công cụ phục vụ công việc, quản lý hành chính; tập huấn trực tiếp tại cơ sở hoặc trực tuyến với hình thức tương tác thực tiễn (case-study, mô phỏng tình huống) nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, người lao động và người dân.

- Thời gian thực hiện: đến 30/9/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo, danh sách học viên.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch; Sở KH&CN chủ trì triển khai chung.

**2. Về khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS**

***2.1. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP.HCM về một số chính sách đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM:***

- Nội dung:

+ Nhóm chính sách phát triển, trọng dụng nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số *(3 chính sách)*

+ Nhóm chính sách tăng cường đầu tư, hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số *(3 chính sách)*

- Thời gian: tháng 6/2025 (Sở KH&CN đã trình tại Tờ trình số 2117/SKHCN-QLKH ngày 19/6/2025 của Sở KH&CN về đăng ký xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân về các cơ chế, chính sách triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS trên địa bàn TP.HCM).

- Kết quả/sản phẩm: Danh mục các cơ chế, chính sách được chấp thuận (tháng 8/2025); đưa vào trình Hội đồng nhân dân trong tháng 9/2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm CR4.0, ĐHQG TP.HCM và các tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền có liên quan.

***2.2. Chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2026 - 2030:***

- Nội dung: Dự thảo Chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2026 - 2030

- Thời gian: tháng 9/2025

- Kết quả/sản phẩm: Chương trình hợp tác.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: ĐHQG TP.HCM và các tổ chức có liên quan.

***2.3. Triển khai các chính sách đột phá về KH-CN, ĐMST của Nghị quyết số 98/2023/QH15 trong lĩnh vực KH&CN.***

- Nội dung: Tiếp tục triển khai các chính sách đột phá về KH-CN, ĐMST của Nghị quyết số 98/2023/QH15 trong lĩnh vực KH&CN.

- Thời gian: tháng 7/2025

- Kết quả/sản phẩm: theo các chính sách được ban hành; Công bố 01 Trung tâm đủ điều kiện tham gia Đề án CoE (Trung tâm R&D - Khu công nghệ cao TP.HCM).

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, QTSC.

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: các Sở ngành có liên quan được giao triển khai theo Kế hoạch, Chương trình, Đề án đã được giao.

***2.4. Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN và BTV Thành ủy TP.HCM***

- Nội dung: Triển khai thí điểm các nhóm chính sách theo Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN và BTV Thành ủy TP.HCM

- Thời gian: Quý III/2025

- Kết quả/sản phẩm: “Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh”[[1]](#footnote-1) được UBND Thành phố phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Đề án thí điềm; Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền có liên quan.

***2.5. Đánh giá tổng thể về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố và Kế hoạch đưa TP.HCM vào top 100 Thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu.***

- Nội dung: báo cáo, đánh giá tổng thể về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố và Kế hoạch đưa TP.HCM vào top 100 Thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu.

- Thời gian: Quý III/2025

- Kết quả/sản phẩm: Báo cáo kết quả đánh giá và Kế hoạch đưa TP.HCM vào top 100.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Sở KH&CN chủ trì triển khai.

***2.6. Đề xuất thành lập sàn giao dịch công nghệ TP.HCM giai đoạn mới***

- Nội dung: Nghiên cứu, đề xuất mô hình sàn giao dịch công nghệ TP.HCM giai đoạn mới có khả năng thực hiện tất cả dịch vụ hỗ trợ cho các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, giới thiệu, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết, thực hiện giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ ... nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình, đề án, Quyết định thành lập sàn giao dịch công nghệ.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ quan đơn vị liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành quyết định thành lập sàn; Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền có liên quan.

***2.7. Triển khai hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI trên địa bàn TP.HCM (Hình thức thuê dịch vụ CNTT)***

- Nội dung: xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI, phục vụ cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu đào tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp start-up.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025, Quý I/2026.

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình chủ trương xây dựng hạ tầng, tờ trình chủ trương về chính sách khai thác và sử dụng hạ tầng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đưa hạ tầng tính toán hiệu năng cao vào vận hành và khai thác.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin Địa lý, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM phê duyệt chủ trương xây dựng hạ tầng, chủ trương về chính sách khai thác và sử dụng hạ tầng thuộc thẩm quyền có liên quan.

***2.8. Ứng dụng AI phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố***

- Nội dung: ứng dụng AI nhằm xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025, quý I/2026.

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình chủ trương, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đưa hệ thống vào khai thác.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM phê duyệt chủ trương.

***2.9. Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại TP.HCM (giai đoạn 2026 - 2030)***

- Nội dung:

+ Đánh giá kết quả triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại TP.HCM (giai đoạn 2021 - 2025)

+ Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại TP.HCM (giai đoạn 2026 - 2030):

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình, Kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Kế hoạch.

***2.10. Chương trình phát triển kinh tế số của Thành phố***

- Nội dung: xây dựng và ban hành Chương trình phát triển kinh tế số Thành phố đến năm 2030.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình, Quyết định ban hành Chương trình.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Chương trình.

***2.11. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn TP.HCM***

- Nội dung: Xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn TP.HCM (để thay thế Quyết định số 5718/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình phát triển tài sản trì tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP.HCM).

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình, Quyết định ban hành Chương trình.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Chương trình.

***2.12. Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030***

- Nội dung: Xây dựng và ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Tờ trình, Quyết định ban hành Chương trình.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Chương trình.

***2.13. Hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia***

- Nội dung: Thống kê, phân loại và chuẩn hóa toàn bộ danh mục dịch vụ công trực tuyến hiện có; phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và hoàn thiện kỹ thuật tích hợp; đảm bảo các dịch vụ công mức độ 3, 4 được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng khả năng giám sát, đo lường mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Trước 15/8/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo kết quả tích hợp DVCTT.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở KH&CN; Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo triển khai.

**3. Về tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia**

***3.1. Lắp đặt mới trạm thu phát sóng thông tin di động 5G***

- Nội dung: Lắp đặt mới trạm thu phát sóng thông tin di động 5G tại các vị trí chưa được phủ sóng 5G các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm nghiên cứu phát triển, ĐMST, khu công nghiệp, nhà ga/cảng biển/sân bay quốc tế.

- Thời gian: tháng 12/2025

- Kết quả/sản phẩm: các trạm thu phát sóng thông tin di động 5G được lắp đặt.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Sở KH&CN chủ trì triển khai.

***3.2. Đề án mở rộng khu Công nghệ thông tin tập trung***

- Nội dung: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng khu Công nghệ thông tin tập trung (điều chỉnh, mở rộng phạm vi đề án phù hợp với quy mô thành phố sau hợp nhất); xây dựng phương án triển khai Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu.

- Thời gian: tháng 6 - 8/2025

- Kết quả/sản phẩm: theo tiến độ Đề án; phương án triển khai Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu được phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN (đề án Khu CNTT tập trung), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (phát triển khu CNC thành trung tâm đa mục tiêu)

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ ban hành/phê duyệt các Đề án.

***3.3. Khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM***

- Nội dung: hoàn thiện các hoạt động có liên quan để tổ chức việc khánh thành Tòa nhà nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (123 Trương Định phường Xuân Hòa, TP.HCM),

- Thời gian: tháng 8/2025

- Kết quả/sản phẩm: Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Sở KH&CN chủ trì triển khai; Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo chung.

***3.4. Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM theo kiến trúc số quốc gia***

- Nội dung: Rà soát, đánh giá kiến trúc chính quyền điện tử hiện có của TP.HCM; đối chiếu với kiến trúc số quốc gia được ban hành mới nhất; cập nhật các thành phần kiến trúc, nguyên tắc thiết kế, mô hình dữ liệu, các hệ thống nền tảng và lộ trình chuyển đổi; tích hợp các yếu tố về dữ liệu mở, AI, blockchain, dịch vụ công thông minh và đảm bảo an toàn an ninh mạng.

- Thời gian thực hiện: Trước 15/8/2025.

- Sản phẩm dự kiến: Bản cập nhật Kiến trúc số TP.HCM.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.

**4. Về phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia**

Phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình đào tạo AI, vi mạch cho sinh viên.

- Nội dung: xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình đào tạo AI, vi mạch cho sinh viên; tiếp tục triển khai thí điểm Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế.

- Thời gian: tháng 6 - 8/2025

- Kết quả/sản phẩm: các cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình đào tạo AI, vi mạch cho sinh viên được triển khai; kết quả triển khai các Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN.

- Cơ quan phối hợp: Đại học Quốc gia TP.HCM và các tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền có liên quan.

**5.** **Về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh**

- Nội dung: Nâng cấp, tái kiến trúc hạ tầng, dữ liệu và các nền tảng số dùng chung phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

- Thời gian: tháng 12/2025

- Kết quả/sản phẩm: Hệ thống dữ liệu/nền tảng số được thiết lập hoàn chỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

- Cơ quan phối hợp: Sở KH&CN và đơn vị có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM chủ trì triển khai.

**6. Về thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH-CN, ĐMST và CĐS trong doanh nghiệp**

***6.1. Tiếp tục triển khai mô hình Trung tâm tài chính quốc tế***

- Nội dung: xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm tài chính quốc tế

- Thời gian: tháng Quý III/2025

- Kết quả/sản phẩm: mô hình Trung tâm tài chính quốc tế được triển khai.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: các Sở ngành, tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai:

+ Thẩm quyền ban hành: Thủ tướng Chính phủ;

+ Thẩm quyền triển khai: Sở Tài chính chủ trì triển khai.

***6.2. Ban hành và triển khai Đề án Chuyển đổi kép***

- Nội dung: Ban hành và triển khai Đề án Chuyển đổi kép: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh Khu Công nghệ cao hướng đến mô hình phát thải ròng bằng 0 đầu tiên trên cả nước.

- Thời gian: Quý III/2025

- Kết quả/sản phẩm: Đề án Chuyển đổi kép “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh Khu Công nghệ cao hướng đến mô hình phát thải ròng bằng 0 được ban hành”.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

- Cơ quan phối hợp: Sở KH&CN, các Sở ngành, tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Đề án.

***6.3. Triển khai các chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn theo Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân TP.HCM***

- Nội dung:

+ Ban hành Kế hoạch triển khai năm 2025.

+ Hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn theo Kế hoạch số 1231/KH-UBND, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn để phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại Thành phố.

- Thời gian: tháng 6 - 8/2025

- Kết quả/sản phẩm: kết quả triển khai theo Kế hoạch

- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN.

- Cơ quan phối hợp: BQL KCNC, các Sở ngành, tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Kế hoạch; Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền có liên quan.

***6.4. Thúc đẩy hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp***

- Nội dung: Ban hành và triển khai Kế hoạch “Thúc đẩy hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.

- Kết quả/sản phẩm: Kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Kế hoạch.

**7. Về tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS**

- Nội dung: Xây dựng nội dung triển khai các hoạt động hợp tác có liên quan đã ký kết (NVIDIA, Công ty Advanced Micro Devices, FPT, …)

- Thời gian: cuối tháng 6 đầu tháng 7/2025

- Kết quả/sản phẩm: MoU được ký kết và kết quả triển khai MoU

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, QTSC, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, ĐHQG TP.HCM, các Sở ngành, tổ chức có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành/triển khai: Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Kế hoạch hoặc các Sở ngành được giao chủ trì triển khai ban hành Kế hoạch triển khai theo thẩm quyền.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Giao Sở KH&CN làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch.

- Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nội dung đúng tiến độ.

- Sở KH&CN tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đánh giá sơ kết kết quả thực hiện vào đầu tháng 12 năm 2025./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Thường trực Thành ủy;  - Thường trực HĐND;  - TTUB: CT; các PCT;  - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;  - Sở, ban, ngành Thành phố;  - UBND phường, xã, đặc khu.  - Lưu: VT, … | **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Trần Thị Diệu Thúy** |

1. Tờ trình số 2052/TTr-SKHCN ngày [↑](#footnote-ref-1)